湖北经济学院办学百年暨建校五周年

庆典活动工作方案
2008年5月2日，学校举行办学百年暨建校五周年庆典。届时，莅临学校的各级领导、校友将达到1500人。为认真做好校庆各项工作，特制定本工作方案。请各工作组和各单位按照本方案要求，精心组织，具体落实。所有筹备工作4月30日前完成。4月30日下午，校领导和校庆办进行全面检查，包括校园环境、交通安全保障设施、报到现场、庆典大会会场、嘉宾和校友接待场所等。

一、活动日程安排

	日期
	时间
	内容
	地点
	责任人

	5月1日
	全天
	高校、党政企事业单位嘉宾报到
	学校国际学术交流中心
	付斌

	
	
	校友报到
	武汉市外校友报到点（见附图）
	杨涛

	
	
	学术活动
	大学生活动中心、教学楼等地
	李卫星

	
	18：00
	欢迎晚宴
	国际学术交流中心、校友住宿地
	付斌、杨涛

	5月2日
	8：40
	住宿校友前往学校
	住地门前乘车
	杨涛

	
	8：00-9：40
	不住宿来宾、校友报到
	大学生活动中心门前广场
	付斌、杨涛

	
	10：00-11：20
	庆祝大会
	主会场：大学生活动中心第1报告厅
	王平、杨涛

	
	
	
	分会场：大学生活动中心第3、4报告厅
	张以林

	
	11：20-16：30
	参观校史展览、本科教学成就展、钱币陈列馆、校庆书画设计展等
	朱磊

	
	11：30-13：30
	招待酒会
	国际学术交流中心宴会厅
	付斌

	
	
	
	七品居
	杨泽荣

	
	
	
	三清园
	娄新庄

	
	14：00
	学术活动
	大学生活动中心、教学楼等地
	李卫星

	
	
	院系校友活动
	各院系
	各院系负责人

	
	
	校友报告会
	大学生活动中心第4、5报告厅
	杨涛

	
	
	与校友“面对面”
	大学生活动中心第2报告厅
	张以林、汤中秋

	
	19：00
	庆典晚会、电影晚会
	大学生活动中心第1报告厅
	朱磊


二、嘉宾、校友报到
（一）住宿嘉宾、校友报到地安排

	序号
	报到地点
	接待来宾、校友
	负责人

	1
	国际学术交流中心
	高校、党政企事业单位
	王  平  付 斌13307118959

	2
	瑞安之星酒店
	咸宁（32人）黄石（50人）黄冈（30人）内蒙古、陕西等外省（30人）
	左东官  杨永青13995588196

	3
	圣宝龙大酒店
	孝感（80人）十堰（60人）襄樊（55人）深圳（18人）广东（20人）北京（20人）
	李玉发  刘采炎13907131912

	4
	坡地商务酒店街道口店
	宜昌（45人）潜江（35人）
神农架（6人）
	杨小波  徐元福13971410016

	5
	坡地商务酒店雄楚店
	天门（50人）荆门（16人）
	杨  涛13212768336

	6
	省民政厅接待中心
	随州（40人）鄂州（40人）
	杨  涛13212768336

	7
	路德怡大酒店
	荆州（120人）
	易嘉骢  易传珍13995651416

	8
	坡地商务酒店光谷店
	恩施（20人）仙桃(35人)
	傅道健  朱  勇13507171997


每个报到点安排工作人员2名，财务人员1名，青年志愿者3-5名。

（二）5月2日上午报到场地安排
	序号
	报到地点
	接待来宾、校友
	负责人

	1
	大学生活动中心南侧
	高校、党政企事业单位
	王  平  付 斌13307118959

	2
	大学生活动中心南侧
	学校离退休人员代表
	姚天华

027-62192900

	3
	大学生活动中心北侧
	武汉市校友及其他不住宿校友
	杨  涛13212768336


1、每个报到点安排工作人员6名，财务人员2-3名，资产管理人员1名，青年志愿者10名。

2、省直领导休息室设在大学生活动中心贵宾室，高校和党政企事业单位领导休息室设在大学生活动中心第2报告厅，校友和学校离退休人员报到后进入会场。

（三）报到场地布置

1、校内外交通指示和安全保卫
5月2日上午7：30-10：00，在凤凰山收费站下高速公路出口、关凤路与三环交叉路口、关凤路与洋湖大道交叉路口、汤逊湖北路与江夏大道、关山大道交叉路口（华师一附中东西路口）设置交通指示标识，并安排人员值班。
嘉宾、校友车辆停放在办公楼前停车场或腾龙大道两侧，安全保卫组负责安排值班人员，设立引导停车标识。5月2日8：00前，安全保卫组负责清空办公楼前停车场。
鄂AW牌照车送领导进入报到现场后，根据工作人员引导，停放于办公楼前停车场或腾龙大道两侧。

为保证嘉宾、校友车辆就近停放，要求学校职工车辆在汀兰苑、知行楼、群贤楼停车场及实验区腾龙大道两侧。

2、报到资料和纪念品分发

4月29日，校友签到登记表和来宾资料、纪念品分发到各接待小组，校友办和综合组负责。其中：

校友资料、礼品：《校史》、《科研论文》、《校友名录》《校友通讯录》、《校友纪念文集》、活动指南、画册、纪念品、嘉宾吊牌、招待酒会进餐券（校友办印制）、校庆特刊等。

其他嘉宾资料、礼品：《校史》、《科研论文》、活动指南、画册、纪念品、嘉宾胸花、招待酒会进餐券（综合组印制）、校庆特刊等。

3、现场环境布置

（1）鲜花迎宾队（100人）设在国际学术交流中心至大学生活动中心之间的道路两侧。龙灯狮舞队5月2日8：00-9：40在中心广场表演，由团委和体育系负责。
（2）报到现场提供10个遮阳帐篷、20张桌椅，嘉宾休息室提供茶水。根据校园环境美化需要，布置鲜花、花坛，重点布置大学生活动中心和国际学术交流中心。后勤保障组负责。
（3）中兴路北大门至图书馆、腾龙大道一粟堂至七品居沿线布置彩门、气球、欢迎横幅、彩旗、吊旗、橱窗等，东大门悬挂气球，宣传组负责。

（4）学校广播台安排校庆专题节目报道，5月2日上午8：30-10：00滚动播出校庆贺信、贺电。
4、志愿者服务
安排100名学生志愿者参与各接待小组工作，4月29日志愿者集中开会，安排工作。志愿者工作主要包括校友签到登记、接收贺礼、分发庆典活动指南和校庆纪念品、贵宾胸花或嘉宾吊牌、午餐券、引导校友进入会场参加庆祝大会等，校园文化组负责。

三、庆祝大会

（一）会场安排
1、主会场（大学生活动中心第1报告厅）：嘉宾、校友、离退休领导和教师代表、学校二级单位主要负责人。

2、分会场（大学生活动中心第3、4报告厅）：教职工、学生代表。

（二）会场布置及准备
1、第1报告厅室内外布花，主席台设计、桌椅摆放、主席台和台下前排嘉宾台签、矿泉水、毛巾、庆祝大会议程，第1报告厅入口处准备矿泉水1200瓶。由综合组负责，后勤保障组配合。
2、制作会场背景、会标（3幅），准备音响、礼仪曲光碟等。综合组负责。

3、礼仪服务。大厅门前（8人）、会场门前（4人）、贵宾室（2人）、第2报告厅（2人）、会场分区引导人员（8人）。校园文化组负责。
4、安排会场座位分区，制作引导牌，安排引导座位志愿者。标识牌包括高校人员席、党政企事业单位人员席、离退休人员席、校友代表席等。综合组、校友工作组负责。
5、分会场现场直播设备准备及服务。由教育技术部负责，综合组联系。

6、摄影摄像及新闻媒体邀请。宣传组负责。

（三）大会议程

●主持人：副院长张奋勤

●工作人员（司仪）：廖挺、黄文
●工作人员宣读贺信、贺电（教育部办公厅、中国人民大学、西藏山南地区校友会）及其他发来贺电贺信的单位、个人名单；宣读关广富、钟书樵、曾重郎题词；介绍亲临大会的祝贺单位。
●主持人介绍出席庆祝大会的主要领导、来宾

（1）宣布湖北经济学院办学百年暨建校五周年庆祝大会开始，全体起立，奏国歌

（2）湖北经济学院党委书记周元武讲话
（3）兄弟院校代表讲话（中南财经政法大学党委书记徐敦楷）
（4）校友代表讲话（中共安陆市委书记周先来）

（5）校友基金会代表讲话（武汉锐风商贸有限公司董事长徐风）

（6）学生代表讲话（校学生会副主席高佳佳同学）

（7）省领导讲话
●主持人宣布庆典大会结束
（四）会议组织

1、讲话稿。综合组负责领导讲话稿，撰写主持词；校友讲话稿由校友工作组负责，学生发言稿由学生处负责，4月30日前交校庆办审核。

2、参会人员入场组织。9：55入场完毕，10：00庆祝大会正式开始。
（1）主席台嘉宾、高校和党政企事业单位来宾由综合组负责；

（2）校友由校友工作组负责；

（3）学校二级单位主要负责人由综合组负责；

（4）学校离退休人员代表30人由离退休工作处负责；

（5）500名学生由学生处负责。
四、校友报告会
	时间
	主题
	报告人
	地点
	主持人
	组织单位

	5月2日下午2：30
	银行业务的法律风险防范
	熊森秀（全国五一劳动奖章获得者、荆州市农业银行法律事务室主任）
	大学生活动中心第4报告厅
	法学系主任李振华教授
	校友工作办公室、法学系、金融学院

	5月2日下午2：30
	思路决定出路
专注成就专家
	徐风（武汉锐风商贸有限公司董事长）
	大学生活动中心第5报告厅
	教务处处长郭奉元教授
	校友工作办公室、工商管理学院


五、与校友“面对面”
	时间
	主题
	报告人
	地点
	主持人
	组织单位

	5月2日
下午2：00
	 “笑谈昔日，畅想今朝”校友访谈
	黄杰元、王英勇、

熊森秀、乔蕾
	大学生活动中心第2报告厅
	学生处处长张以林
	党委学工部、校学生会、国际贸易学院


六、学术活动
	序号
	时间
	地点
	学术讲座主题
	主讲人
	承办单位

	
	
	
	
	姓  名
	单位
	职称
	

	1
	4.17
(10:10-11:50)
	大学生活动中心第四报告厅
	如何看待当前的通货膨胀
	何德旭
	中国社会科学院
	教授 博导
	金融学院

	2
	4.17
(14:00-16:00)
	大学生活动中心第三报告厅
	设计与创新“东+西”国际海报设计双年展探讨
	范汉成
	湖北美术学院
	教授
	艺术学院

	3
	4.17
(14:30-16:00)
	教②-108
	社会工作职业水平考试与人才要求
	路  杨
	湖北经济学院社会科学系
	教授
	社会科学系

	4
	4.23
(18:30-20:00)
	大学生活动中心第五报告厅
	嵌入式系统发展与就业
	张朋月
	北京精仪达盛科技有限公司
	培训中心主任
	电子工程系

	5
	4.23
(18:30-20:30)
	教③-104
	How to be a good speaker （如何做一个好的演讲者）
	Gary Rybold
	北京外国语大学
	教授
	外国语学院

	6
	4.24
(14:30-15:30)
	校同声传译室
	典籍英译
	汪榕培
	苏州大学
	教授
	外国语学院

	7
	5.1
(9:00-11:00)
	教④-103
	管理教学在现代企业中的运用与发展
	周水银
	华中科技大学管理学院
	教授 博导
	信息管理学院

	8
	5.2
(15:00-17:00)
	教③-303
	合规背景下人力资源管理的创新与思考
	袁声莉
	湖北经济学院工商管理学院
	教授
	工商管理学院

	9
	5.8
(14:30-16:00 )
	教③-303
	西南联大奇迹的历史原因解读
	张  军
	湖北经济学院新闻传播学系
	教授
	新闻传播学系

	10
	4.24
(14:10-18:00)
	教①-305
	湖北经济学院青年论坛（武汉市城市圈“两型社会”建设探讨）
	我校部分青年教师
	经济学系

	11
	5.2
(14:00-17:00)
	大学生活动中心第3报告厅
	金融学科办学60周年“校友论坛”
	校外专家、校友和金融学院全体教师
	金融学院


七、欢迎晚宴和招待酒会

（一）5月1日18：00：欢迎晚宴

学校领导分别到各报到点看望嘉宾、校友，共进晚餐。

	序号
	进餐地点
	接待来宾、校友
	学校领导

	1
	国际学术交流中心
	高校、党政企事业单位
	周元武  高腊生

	2
	瑞安之星酒店
	咸宁（32人）黄石（50人）黄冈（30人）内蒙古、陕西等外省（30人）
	张奋勤

	3
	圣宝龙大酒店
	孝感（80人）十堰（60人）襄樊（55人）深圳（18人）广东（20人）北京（20人）
	吴少新

	4
	小蓝鲸大酒店
	宜昌（45人）潜江（35人）神农架（6人）
	漆腊应

	5
	楚湘人家酒店
	天门（50人）荆门（16人）
	柯美录

	6
	省民政厅接待中心餐厅
	随州（40人）鄂州（40人）
	廖长林

	7
	好再来大酒店
	荆州（120人）
	梁前德

	8
	龙景大酒店
	恩施（20人）仙桃(35人)
	林三洲


(二)5月2日：招待酒会

（1）主桌                          国际学术交流中心五味轩101房

（2）兄弟院校、党政企事业单位来宾  国际学术交流中心五味轩宴会厅

（3）校友代表                      七品居一、二楼

（4）离退休人员代表                三清园二楼清雅园应天厅

（三）4月30日中午学校为全体在校学生供应校庆套餐。综合组印制餐券，学生处4月28日分发。
八、院系庆祝活动
各院系自行组织。请各院（系）认真做好校友回院（系）参观、拜访恩师的接待工作，为校友提供热情周到地服务。如需借用教室召开小型座谈会，可与后勤集团联系。
九、其他庆祝活动
（一）校内参观

做好参观校园、图书馆、校园全景沙盘、校史展览、本科教学成就展、钱币陈列馆、校庆书画设计展、经济学家长廊等准备工作，校园文化组安排好解说员和志愿者。
（二）校庆晚会

根据校园文化组工作方案组织学生观看，预留部分座位，邀请未离校嘉宾参加。校园文化组负责。
（三）来宾省内参观接待

1、5月2日下午安排外省来宾参观省博物馆。综合组负责。

2、根据来宾需求，安排省内参观。综合组负责。

十、接待车辆安排

（一）根据综合组要求，安排高校、党政企事业单位嘉宾接送车辆。
（二）根据校友工作办公室要求，安排校友接站送站车辆。

（三）5月2日上午，根据校友工作办公室安排，到校友住宿地接校友参加庆祝大会。

（四）5月2日上午，安排车辆接离退休人员代表参加庆祝大会，13：00送回市内。

附：校友住地示意图
校庆办公室    
二〇〇八年四月二十五日      
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